## 예시 x월 x일
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2023.05.18 (목)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화
[Vue.js/springboot] 주변환경
[Vue.js/springboot] 로그인
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항
[MySQL] DB정리
개발내용 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 주변환경 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능 | 구현 완료 기능
4

## 5월 18일(목)
팀 | 12팀
작성자 | 강신욱
개발 날짜 | 2023.05.18 (목)
개발자 | 강신욱, 민정인
불참자
불참자 사유
계획 | 검색된 관광지의 상세정보를 볼 수 있는 모달창 만들기
검색된 관광지를 계획에 등록시키고, 그 계획을 표시하는 sidebar 만들기
사이트 네비게이션 바 디자인
로그인 페이지 스타일 정리
개발내용 | 관광정보 페이지(/tour/search)에 카카오 맵 및 마커 추가
네비게이션 바 hover 애니메이션 추가 및 윈도우 사이즈에 따라 토글 바로 변경
관광정보 페이지(/tour/search)에서 여행계획 만들기를 위한 sidebar&item 작성중
토글 시 가시성을 위해 메뉴 배경색 추가
로그인 페이지 css 수정
문제점 | 1. Bootstrap-vue의 b-table을 사용하면, vue의 태그를 사용할 수 없음 그로인해 no-Image.png를 img의 src로 줄 수 없음
해결방법 | 1. hidden 처리한 img 태그에 no-Image.png를 src로 등록하고, 그 값을 가져와 대신 부여시킴
사진첨부가능

## 5월 19일(금)
팀 | 12팀
작성자 | 강신욱, 민정인
개발 날짜 | 2023.05.19 (금)
개발자 | 강신욱, 민정인
불참자
불참자 사유
계획 | 검색된 관광지의 상세정보를 볼 수 있는 모달창 만들기
검색된 관광지를 계획에 등록시키고, 그 계획을 표시하는 sidebar 만들기
관광지 검색 페이지 스타일 업데이트
게시판 댓글 추가 구현
회원가입 비밀번호 확인, 아이디 중복체크 추가
개발내용 | 회원가입 비밀번호 확인, 아이디 중복체크, 데이터 체크 기능 추가
게시판 댓글 작성 및 출력, 삭제 기능 추가
검색된 관광지의 상세정보를 볼 수 있는 모달창 만들기
검색된 관광지 클릭시 지도 중심좌표 이동
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 20일(토)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.05.20 (토)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 21일(일)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.05.21 (일)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 22일(월)
팀 | X팀
작성자 | 강신욱, 민정인
개발 날짜 | 2023.05.22 (월)
개발자 | 강신욱, 민정인
불참자
불참자 사유
계획 | 마이페이지 구현 완성하기
전반적인 프로젝트 디자인
나만의 여행계획 세우기 기능 완성
핫플레이스 기능 + 기능을 위한 리뷰 기능 만들기
개발내용 | 마이페이지 내 비밀번호 변경 기능 및 정보 변경 구현
나만의 여행계획 세우기는 완성(계획 전체 조회, 상세조회, 리뷰작성, 수정, 삭제 남음)
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 23일(화)
팀 | X팀
작성자 | 강신욱, 민정인
개발 날짜 | 2023.05.23 (화)
개발자 | 강신욱, 민정인
불참자
불참자 사유
계획 | 나만의 여행 계획 전체 조회, 상세조회, 리뷰작성, 수정, 삭제 작성하기
여행지 리뷰에 따른 핫플레이스 출력
공지사항 및 QnA 답변에 대해 관리자만 접근 가능하도록 변경
로그인 정보가 옳지 않을 때 메시지 표시
로그인이 필요한 접근에 대한 모달 창 출력
회원가입 테이블 및 회원가입 필요 정보 수정
개발내용 | 여행계획 관련 페이지와 관광지 정보 관련 페이지 분리
회원가입시 입력할 정보 추가
회원탈퇴기능 추가
공지사항 및 QnA에 대해 관리자인 경우에만 작성 가능하도록 변경
닉네임 추가
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 24일(수)
팀 | X팀
작성자 | 강신욱, 민정인
개발 날짜 | 2023.05.24 (수)
개발자 | 강신욱, 민정인
불참자
불참자 사유
계획 | 프로젝트 CSS
이메일 인증
여행 계획 수정, 후기작성, 삭제
관광지 정보 조회 페이지
관광지 별점 관련 기능 추가
개발내용 | 여행 계획 수정, 후기작성, 삭제 추가됨
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 25일(목)
팀 | X팀
작성자 | 강신욱, 민정인
개발 날짜 | 2023.05.25 (목)
개발자 | 강신욱, 민정인
불참자
불참자 사유
계획 | 페이지 CSS 개발
이메일 인증 시스템 구현
관광지 상세정보 페이지 구현
개발내용 | 페이지 CSS 완성
이메일 인증 시스템 구현 완료
광광지 상세정보 페이지 구현 완료
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 26일(금)
팀 | 12팀
작성자
개발 날짜 | 2023.05.26 (금)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능